## Feuil1
Tracks
Nom | Prénom | Partie du projet | Tâche fonctionnelle | Charge de travail (j/H) | Total (en j/H) | 5.7 | Valeurs
Ancellin | Maxime | Module | Mise en place du projet de test. L'objectif est de pouvoir tester les fonctionnalitées implémentée dans le module. | 0.5 | Nombre d'heures | 45.6 | 1 j/H | 8
Ancellin | Maxime | Module | Création et configuration du module. | 0.5 |  |  | 1 heure (en j/H) | 0.125
Ancellin | Maxime | Module | Connexion à l'API Spotify. | 0.5
Ancellin | Maxime | Module | Implémentation des routes du lecteur. | 1
Ancellin | Maxime | Module | Implémentation de la recherche. | 0.2
Ancellin | Maxime | Module | Implémentation des fonctionnalités des morceaux. | 0.5
Ancellin | Maxime | Module | Implémentation de la gestion des playlists. | 1.5
Ancellin | Maxime | Module | Implémentation des routes artistes. | 0.5
Ancellin | Maxime | Module | Implémentation de la gestion de l'utilisateur. | 0.5
Ancellin | Maxime | Intégration
Ancellin | Maxime | Intégration